La mission et la vision
de notre EPI c'est ?
Ce que nous pouvons d'ores &
déjà faire avec d'autres ?
Ce que nous voudrions/devrions
Développer avec d'autres ?
Les partenariats que nous avons ?
Les thèmes sur lesquels nous travaillons ?
Trouver des ressources projets
www.coraia.org - groupes de travail
www.netpublic.fr - national
www.creatif-public.net - national
www.scoop.it/t/le-numerique-pour-le-lien-social -
veille « numérique social »
Au départ
Commande ?
Initiative ?
Où est le besoin ?
Quelles ressources financières ?
Qui est (sont) le(s) porteur(s) ?
Lancement du projet
Le sens d'une action commune
Où voulons-nous aller ?
Outils
Evaluation interne
Evaluation externe
Outils
Brainstorming
QQOQCCP
SWOT
SMART
Ce que nous avons besoin de faire ensemble
Le bien
commun
L'objectif partagé
Ce que nous voulons améliorer/transformer ?
Les changements souhaités
Organiser
Planifier
Attribuer
Piloter
Construire
Les règles d'or d'un partenariat
 réussi
La boite à outils
Outils de coopération
http://outils-reseaux.org/
Outils d'auto-formation
www.netpublic.fr/formations
La boite à outils « web social »
Framadate/pad, Scoop.it, Netvibes,
Flickr, Viméo, Pearltrees, Diigo,
  Storify
Outils
Tableaux de bord & de suivi
Espaces collaboratifs
Listes de discussion
Lettres d'information
Outils
Rétroplanning -Gantt
Carte heuristique
Phase 2
Comprendre
et analyser
Histoires communes
Valeurs
Quel intérêt à faire ensemble ?
Qui fait quoi ?
Qui est qui ?
« Cahier des charges »
termes de références
convention
Amorcer
Phase 3
Agir
Mobiliser
Communiquer
Animer
Mutualiser
Ajuster
Phase 4
Evaluer
Pertinence
Efficacité
Durabilité
Impact
Capitaliser
Efficience
Mutaliser
Phase 1